**Программа проведения оценки воздействия на окружающую среду**

**по объекту: «Разработка и рекультивация месторождения строительных песков «Гребенёво» (участок 4), строительство и обслуживание подъездной автомобильной дороги к нему в Могилёвском районе Могилёвской области»**

**1 План-график работ по проведению ОВОС.**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 03.04.2023 по 07.04.2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 06.05.2023 по 12.05.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 10.04.2023 по 03.05.2023 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон\* | с 13.05.2023 по 11.06.2023Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\*  | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 07.06.2023 по 11.06.2023 (при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 12.06.2023 по 16.06.2023 (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 12.06.2023 по 30.06.2023  |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 12.07.2023 по 30.07.2023  |

\* - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Заказчиком планируемой деятельности является ЧПУП «Газосиликат Могилёв».

Горный отвод площадью 24,1 га выдан частному унитарному производственному предприятию «Газосиликат Могилев» для добычи песка на месторождении Гребенево (восточная часть) Могилевского района Могилевской области. Акт, удостоверяющий горный отвод, зарегистрирован в государственном реестре горных отводов 19 апреля 2023 г. за № 28203-19-6-23/30 с балансовыми запасами полезных ископаемых по категориям В+С1 в количестве 1972,6 тыс. м3, в том числе по категории В – 839,7 тыс. м3, по категории С1 – 1132,9 тыс. м3.

Горный отвод расположен в Могилевской области, Могилевском районе, в 4,5 км на северо-запад от дер. Вильчицы, в 6,7 км на северо-восток от дер. Новоселки и в 4,0 км на северо-восток от дер. Салтановка.

Согласно заданию, нарушенные земли предусмотрено рекультивировать под водоем.

*Альтернативные варианты:*

*1Вариант* - размещения проектируемого объекта по принятым технологическим решениям: «Разработка и рекультивация месторождения строительных песков «Гребенёво» (участок 4), строительство и обслуживание подъездной автомобильной дороги к нему в Могилёвском районе Могилёвской области».

*2 Вариант* - Провести разведку полезных ископаемых на более удаленных территориях. Разработать новый проект горного отвода и получить распоряжение Президента Республики Беларусь о представлении горного отвода. Запроектировать и построить новую подъездную дорогу к данному участку.

*3 Вариант* - «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта.